## Sheet1
研究生处（学科办）2017年主要工作安排一览表
序号 | 完成时间 | 工作内容及要求 | 负责科室 | 备注
1 | 1月 | 向各学院反馈硕士点增列申请表的专家评审意见。 | 学科建设管理科
2 |  | （1）组织2017级研究生初试自命题科目评卷，报送成绩数据库。 （2）各招生学院（所）进行自命题工作总结。 | 招生科
3 |  | （1）继续完善相关培养制度。 （2）安排研究生公共选修课课程。 （3）启动2016年秋季学期期末考试相关工作。 （4）安排2017年春季学期研究生教学排课工作。 （5）完成2014级川抗所毕业生图像校对工作。 | 培养科
4 | 2月 | （1）下拨硕士点建设项目经费，组织各相关学院提交年度任务书。 （2）各学院修改完善材料，提交增列硕士点申请表（修改稿）。 | 学科建设管理科
5 |  | （1）通知考生成绩。 （2）考生申请查分，上报考试成绩有误的答卷至省考试院复核。 | 招生科
6 |  | （1）2017年春季学期研究生报到统计。 （2）完成研究生新学期注册。 （3）研究生新学期开课准备工作。 （4）研究生开学报到、检查上课情况。 （5）研究生选定公共选修课课程停课和改选通知。 | 培养科
7 | 3月 | （1）转发国务院学位委员会硕士点增列相关通知和附件，硕士点培育项目所在学院学习领会有关文件精神，填写2017年增列硕士专业学位授权点申请表。(预计） （2）制定硕士生导师考核办法。 | 学科建设管理科
8 |  | （1）3月10日前完成专项评估试评估工作方案 （2）验收各学位点专项评估自评工作材料 | 评估科
9 |  | （1）公布生源余额信息，发布调剂公告。 （2）制定招生复试办法，上报省考试院备案。 （3）Wintec：启动2017级招生咨询和报名相关工作。 | 招生科
10 |  | （1）2017年新增培养方案的审核及修订工作。 （2）期末考试材料归档的通知。 （3）研究生论文的学术检测和论文评阅通知。 （4）开启研究生教材立项的相关工作。 （5）制定研究生培养相关制度，包含学术规范、优秀毕业论文评选等文件。 （6）核算2017年春季学期研究生教学工作经费和研究生业务费并完成划拨。 （7）与学生处对接毕业生体检、派遣等事宜。 | 培养科
11 | 4月 | （1）组织校内硕士点增列遴选工作，确定拟申报名单，整合全校资源，完善并上交申报表。 （2）组织专家对申报表进一步审阅和指导，各申报学位点完善材料并递交最终申请表。 | 学科建设管理科
12 |  | （1）组织考生复试、调剂。 （2）通过研招网发送待录取名单。 | 招生科
13 |  | （1）启动2017年研究生答辩相关工作。 （2）制定优秀论文评选相关文件 （3）启动优秀论文评选相关工作。 （4）联系教务处安排关于2015级毕业生图像采集工作。 （5）2017年研究生培养方案通过教指委会议并发文印刷的相关工作。 （6）启动2018年学术论文检测平台接洽工作。 | 培养科
14 | 1月-4月 | （1）开展学科评估第二轮网络问卷调查工作，及时跟进评估结果。 （2）更名报告支撑材料的收集和整理。 | 学科建设管理科
15 | 5月 | （1）组织导师遴选工作。 （2）开展导师考核工作。 | 学科建设管理科
16 |  | （1）确定拟录取名单，上报省考试院审查。 （2）印发2017级录取通知书，做好2017级研招工作总结。 （3）拟定2018级招生宣传方案。 （4）与国合处共同启动留学生（硕士层次）招生简章拟定工作。 | 招生科
17 |  | 5月19日前专家进校开展农业、艺术学位点试评估 | 评估科
18 |  | （1）研究生毕业审核工作。 （2）研究生学位审核工作。 （3）研究生毕业材料的报送与各学院建立硕士学位档案工作。 （4）开启研究生精品课程立项建设工作。 （5）成都学院硕士研究生攻读中外联合培养双学位管理办法。 | 培养科
19 | 1月-5月 | 更名展板涉及学科建设相关工作。 | 学科建设管理科
20 | 6月 | （1）印制《成都大学2017级硕士研究生录取名册》。 （2）召开全校研究生招生工作会议，启动2018级招生宣传工作。 （3）修订研究生招生宣传资料。 （4）各学院提交2018级硕士研究生招生专业目录及招生计划（含推免）。 | 招生科
21 |  | （1）研究生毕业证和学位证的印发准备工作。 （2）组织联合培养研究生夏季答辩工作及毕业材料收集工作。 （3）制定2017年秋季学期研究生教学任务及排课相关工作。 （4）开启2017年春季研究生期末考试及成绩登录相关工作。 （5）开启2017年专业学位硕士实践基地建设工作。 （6）开展2016年春季研究生课程评教工作。 （7）对2014级毕业生进行学信网学历信息注册。 | 培养科
22 | 7月 | （1）编制2018级硕士研究生招生专业目录。 （2）制定2018级招生简章、接收推免生工作办法。 （3）组织相关招生学院（所）开展招生宣讲会等宣传活动。 | 招生科
23 |  | （1）研究生毕业生的学位授予工作和证书发放及学位信息上传工作。 （2）制定2017级研究生入学报到相关签到表格。 （3）研究生处培养科期末各项总结和报告的撰写工作。 （4）研究生新生学号编排工作及数据录入研究生系统的工作。 | 培养科
24 | 8月 | （1）调研研究生培养工作。 （2）协助学院及各部门各项研究生工作。 | 培养科
25 | 7月-8月 | 启动二级学科（领域）自主设置工作。 | 学科建设管理科
| 9月 | 农业、艺术专业硕士学位授权点专项评估 | 评估科 | 具体时间遵照国家安排执行
26 |  | （1）提交2017年硕士研究生招生专业目录、招生简章、接收推免生工作办法。 （2）更新线上招生宣传内容，全国硕士研究生招生考试网上咨询。 （3）接收推免生工作开始。 （4）研招网预报名。 | 招生科
27 |  | （1）组织2017级本校研究生入学报到工作。 （2）开展2017级研究生导师双选工作。 （3）开启2017级研究生制定个人培养方案。 （4）核算2017年秋季学期研究生教学工作经费和研究生业务费并完成划拨。 （5）通知2017学生填写和上交学籍卡。 （6）课程巡查。 （7）发布2016级研究生开题报告和中期考核相关工作的通知。 （8）发布研究生工作室的申请通知和分配相关工作。 | 培养科
28 | 9月-10月 | （1）拟增设二级学科（领域）提交校学位评定委员会审议。 （2）做好2017年成都大学ESI分析工作。 | 学科建设管理科
29 | 10月 | 10月中旬前，完成药学学位点合格评估工作方案。 | 评估科
30 |  | （1）研招网报名与网报管理；提醒网报考生现场确认。 | 招生科
31 |  | （1）统计2017级本校以及联合培养研究生信息。 （2）通知2017级联合培养研究生上交报到注册表。 （3）启动2016年冬季研究生答辩工作（联合培养）。 （4）进行研究生学业预警统计和发布预警通报。 （5）完成对2017级新生进行学信网学籍注册的工作。 （6）学生证和培养方案发放的工作。 （7）完成研究生系统的服务协议的签订工作。 | 培养科
32 | 11月 | （1）11月15日前，完成药学学位点合格评估工作 （2）11月30日前，完成药学学位点合格评估总结报告 | 评估科
33 |  | （1）审查考生学历（学籍）及相关报名信息等。 （2）上传屏蔽《准考证》，下载考生数据。 （3）启动入学考试自命题工作。 （4）Wintec：招生咨询和报名。 | 招生科
34 |  | （1）开展研究生督导教学材料检查工作。 （2）开启研究生培养方案的新增和修订工作。 （3）研究生教指委会议的组织和制度会议审定的工作。 （4）审定开题报告评议小组、中期考核领导小组、中期考核专业小组名单，跟进开题报告情况。 | 培养科
35 | 5月-11月 | 关注四川省一流学科建设动态，结合学科群建设适时启动相关工作。 | 学科建设管理科
36 | 12月 | 组织各硕士点建设相关学院进行经费使用绩效验收工作。 | 学科建设管理科
37 |  | （1）追踪《准考证》下载打印情况并提醒。 （2）自命题科目试卷印制、封装及机要寄送。 | 招生科
38 |  | （1）研究生培养各项工作总结。 （2）制定2018年春季学期研究生教学任务及排课相关工作。 （3）开启2017年春季研究生期末考试及成绩登录相关工作。 （4）组织研究生进行课程评教工作。 （5）汇总各学院中期考核结果。 | 培养科